|  |
| --- |
| Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių  2 priedas |

**(Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą**  *Šią formos dalį pildo Agentūra [[1]](#footnote-1).* | | | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitospateikimo būdas | |  | | --- | |  | | **-** el. būdu per ŽŪMIS | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo | |  | | --- | |  | | **-** pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitosregistracijos Agentūroje numeris |  | | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitągavęs iružregistravęs Agentūros padalinys |  | | | | | | | | | |

**KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

|  |
| --- |
| **2023 m.** |

|  |  |
| --- | --- |
| VPS vykdytojos pavadinimas | **Alytaus rajono vietos veiklos grupė***.* |
| VPS registracijos Nr. | **Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001***.* |

|  |
| --- |
| **I DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **INFORMACIJA APIE GERUOSIUS VIETOS PROJEKTŲ PAVYZDŽIUS IR PROBLEMAS AR SUNKUMUS, SU KURIAIS SUSIDURTA ĮGYVENDINANT VPS** | | | | |
| **1.1** | **Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:**  *Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį,* ***prisidedantį prie skirtingų ES kaimo plėtros prioritetų tikslinių sričių****.* | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Vietos projekto vykdytojo pavadinimas** | **Vietos projekto pavadinimas** | **Skirta paramos suma (Eur)** | **ES kaimo plėtros prioriteto tikslinė sritis, prie kurios prisidėta (kodas)** | **Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas**  *Apibūdinkite vietos projekto tikslus, tikslines grupes (jeigu tokios išskirtos) ir pasiektus rezultatus (iki 5 sakinių).* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
| 1.1.1. | Venciūnų kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija „Venciūnų sodiečiai“ | [„Bendruomeninių paslaugų kūrimas“ ALYT-LEADER-6B-BD-32-1-2022](http://alytausrvvg.lt/bendruomeniniu-paslaugu-kurimas-alyt-leader-6b-bd-32-1-2022/) | 49 988,00 | **6 B** | Bendruomenė vykdo maisto gamybos ir tiekimo paslaugas. Paramos lėšomis įvykdytas patalpų remontas; Įsigyta virtuvės įranga (šaldytuvas; šaldiklis; indaplovė; kondicionierius; konvekcinė garo krosnis; el. viryklė; metaliniai stovai indaplovei, viryklei; stalai su lentynomis; ventiliacinis gaubtas; garų ištraukimo sistema. Sukurta 1 darbo vieta. |
| 1.1.2. | [Bendruomeninė organizacija „Dainavos kaukas“](http://alytausrvvg.lt/bendruomenine-organizacija-dainavos-kaukas-jotvingiu-keliais-alyt-leader-6b-vk-35-2-2022/) | „Jotvingių keliais“ ALYT-LEADER-6B-VK-35-2-2022 | 10 000,00 | 6 B | **Projekto tikslas - atgaivinti jotvingių istoriją ir sužadinti vietos bendruomenių ir vietos gyventojų norą įsitraukti į projekto renginius bei ateityje puoselėti jotvingiškas tradicijas. Surengtos** 4 **istorines jotvingių krašto tradicijas, atspindinčios**  Kaukų-Obelytės piliakalnių archeologinių rekonstrukcijų parodos.  Suorganizuoti 2 patyriminiai /edukaciniai renginiai – kūrybines dirbtuves. |
| **1.2.** | **Problemos, su kuriomis susidūrėte ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos** | | | | |
| 1.2.1. | **VVG dėl VPS įgyvendinimo sunkumus patyrė 2022 m. pabaigoje - 2023 m. pradžioje kuomet pareiškėjai atsisakydavo kontraktuotų vietos projektų ir net grąžindavo jau panaudotas paramos lėšas. Pastebėjome, kad pareiškėjams teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas per ilgas periodas pradėti vykdyti projektus.**  **Dėl VVG patiriamų sunkumų domėjosi LR žemės ūkio ministerija, kuria buvo aopteiktas planas kaip bus siekiama spartinti VPS įgyvendinimą.**  **VPS įgyvendinimas priklauso nuo daugelio faktorių. Tai iir pastaraisiais metais ženklai pasikeitusi geopolitinė situacija pareiškėjus, siekiančius plėtoti turizmo paslaugas sustabdė vykdyti veiklas.**  **Atkreiptinas dėmesys, kad vietos projektų vykdytojai pasikliauja konsultantų paslaugomi ir mažai domisi vietos projekto sutartimis, nebūna atidžiai išstudijavę paramos reikalavimus, taisykles, todėl pažeidžia sutartis ir gauna sankcijas, o paramos lėšos vėl sugrįžta į VPS.**  **2023 m. VVG paskelbė 4 kvietimus, t. y. visoms VPS likusioms lėšoms. Kvietimai: Nr. 36 nuo 2023 02 23 iki 2023 04 15 (pareiškėjo prašymu buvo ptatęstas).. Nr. 37 nuo 2023 05 06 iki 2023 06 21, Nr.38 nuo 2023 07 17 iki 2023 08 2; Nr.39 nuo 2023 10 03 iki 2023 11 06. Kvietimams per metus buvo skirta 909 308,00 Eur. Kvietimai ne vienaipriemonei buvo kartojami kelis kartus, nes pareiškėjai pateikdavo paraiškas ir vėl jas atsiimdavo, todėl lėšos nuolat likdavo nepanaudotos.**  **Iš viso šių kvietimų metu per metus gauta 29 projektai. VPS suplanuoti 57 vietos projektai ir tai sudarė beveik 54 proc. visai VPS suplanuoto projektų rodiklio.**  **VVG vietos projektams iš viso su gautomis papildomomis EURI lėšomos buvo skirta paramos lėšas gavo. Po pandeminio laikotarpio didžiausias pareiškėjų srautas VVG konsultuojasi telefonu. Yra pareiškėjų, kuriuos masina paramos lėšos, bet jie nebūna gerai**  **Išanalizavę galimo verslo galimybes ir grėsmes, tad tokie projektai neretai atsiimami arba gauna sankcijas.** | | | | |
| 1.2.2. | **2023 m. organizuojant kvietimus buvo formuojami rezerviniai vietos projektų sąrašai ir atsiradus laisvų lėšų finansuojami rezervinio sąrašo vietos projektai tiek EŽŪFKP lėšų, tiek Euri lėšoų. Rezerviniai sąrašai labai pasiteisino. VPS įgyvendinimą apsunkino Nacionalinės mokėjimo agentūros projektų atrankos komiteto išvados, kai neretai būdavo sustabdomas kokybiško projekto įvertinimas, reikalaujant** | | | | |
| 1.2.3. | **VPS priemonės „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) vietos projektų pareiškėjai 2023 m. teikia projektų paraiškas ir atsiima, nerimauja dėl ekonominės situacijos.**  **Po VPS keitimų yra galimi 5 bendruomeninio verslo projektai. Iš jų: du VP ALYT-LEADER-6B-BD-28-1-2021 ir ALYT-LEADER-6B-BD-32-1-2022 yra įgyvendinti, du VP** **ALYT-LEADER-6B-BD-34-1-2022 ir** ALYT-LEADER-6B-BD-39-3-2023 **yra įgyvendinami. Ataskaitinių metų pabaigoje buvo likę lėšų vienam bendruomeninio verslo projektui, todėl 2024 m. vasario mėn. jam suplanuotas kvietimas. Yra pareiškėjų, kurie analizuoja projekto teikimo galimybes kelis metus. Pastebėjome, kad po pandemijos ir karo Ukrainoje ryškėja šios pasekmės: bendruomeninės organizacijos nusilpo, jaučia nuovargį ir baimę dėl ekonomikos pokyčių, infliacijos bei dėl griežtų taisyklių reikalavimų užtikrinimo vietos projektuose nenori teikti net ne pelno projektų. Tai pastebėjome organizuodami kvietimus veiklos projektų priemonei „**Vietovės privalumų panaudojimas“ LEADER-19.2-SAVA-8, kuriai kvietimus reikėjo kartoti kelis kartus, nors l paramos lėšų numatyta tik 34 000,00 Eue. **NVO patogesnė situacija tapti partneriais, kai paraiškas parengia ir teikia vietos savivaldybės.**  **Bemdruomeninio verslo priemonės vietos projektų trūkumo problema spręsta 2023 m. sausio mėn., kai po kvietimo Nr. 35 buvo pakeista VPS ir vietoj 7 planuotų bendruomeninio verslo projektų – sumažinta iki 5. Bendri VPS rodikliai nepasikeitė nes 6B tikslinėje srityje išlaikytas bendras suplanuotą projektų skaičius.**  **VVG organizavo daug kvietimųir paramos lėšų apyvarta kvietiams iki 2023 m. pabaigos buvo 8.432 363,79 Eur, t. y. paramos lėšos buvo apyvartoje 275,61 proc.** | | | | |
| 1.2.4.. | **2023 m. VVG buvo ypač įtempti ne tik dėl sulėtėjusio VPS įgyvendinimo 2023 m. pradžioje , bet ir dėl to, kad VVG turėjo naujų užduočių: parengti naują vietos plėtros strategiją, perrinkti valdybą, nes turėjo rotuoti beveik 67 proc. žmonių. Naujiems VVG valdybos nariams reikėjo įgyti Leader kompetencijas, žinių korupcijos prevencijos bei viešųjų privačiųjų interesų derinimo srityse.** | | | | |

|  |
| --- |
| **II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS** | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **2.1.** | **VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nurodomos tikslios datos)* |
| 2.1.1. | Projekto „Sąveikos lauku – sumanumo link“ (Nr. 44TT-KK-21-2-06246-PR00) įgyvendinimas | 10.8.2.-  - mokymų VVG teritorijos gyventojams organizavimas ir konsultavimas; | **2023 12 19 – 2023 12 20** |
| 2.1.2. | 2023 03 29 Alytaus rajono VVG planuoja su Alytaus rajono ir Birštono krašto bendruomenėmis aplankyti Švenčionių, Trakų, Varėnos, Vilniaus rajonų bendruomeninius projektus ir susipažinti su jų patirtimis. Kelionė finansuojama iš 2015 - 2020 m. vietos plėtros strategijos viešinimo lėšų. Pažintinės motyvacinės kelionės metu diskutuojame apie bendruomenių galimybes, galimas iniciatyvas, galimus vietos projektus, bendruomenių verslumą | -.-  10.8.2.- Įvairių motyvacinių renginių, išvykų VVG teritorijos gyventojams potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams organizavimas. | **2023 04 15** |
| 2.1.3. | I2023 04 15švykstamieji vietos plėtros strategijų renginiai bendruomenėms yra itin svarbūs dėl dalijimosi patirtimis ir naujų minčių, idėjų sužadinimo. Šios dienos patirtys - 5 žvilgsniai į 5 skirtingas bendruomenes: Naujieji Valkininkai, Valkininkai, Paluknys, Pabradės miesto kultūros centro tautodailės studija ir Pavoverės "Žadintuvas", Riešės bendruomenės. Ieškojome bendruomeninio verslo ar verslumo apraiškų, darbo su vaikais, jaunimu patirčių ir kartu tikrai radome bendruomeniš | **2023 04 15** |
| 2.1.4. | VVG reakreditavosi Jaunimo reikalų agentūroje ir yra jaunimo savanorius priimanti organizacija.Akreditacijos trukmė 2024 01 01- 2027- 01 -01 | 10.8.2.- - informacijos apie jaunimo ir savanorių įsitraukimo į VVG veiklas, vietos projektus sklaidos veiksmai; | **2023 12 – 14** |
|  |  |  |  |
| **2.2.** | **Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nurodomos tikslios datos)* |
| 2.2.1. | Informacija nuolat viešinta interneto svetainėje www. alytaus rvvg | 10.10.2. veiksmai susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: -  - veiksmai, susiję su vietos valdžios, bendruomenių, verslininkų, amatininkų telkimu bei kiti VVG teritorijos patrauklumo didinimo veiksmai; VPS viešinimo ir įvairūs potencialių vietos projektų pareiškėjų ir vietos projektų vykdytojų motyvavimo veiksmai. | 2023 01 /2023 12 |
| 2.2.2. | Informacija nuolat viešinta socialiniame tinkle facebook Alytaus rajono vietos veiklos grupė |
| 2.2.3. | Individualus ir grupinis potencialių vietos projektų pareiškėjų konsultavimas |
| 2.2.4. | Alytaus rajono vietos veiklos grupė 2023 m. rugsėjo 24 d, įgyvendino   projektą **„Dzūkiški atsivėrimai: Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis“**, kuriam paramos lėšas skyrė  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, ir su programa Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Dzūkiški atsivėrimai“  dalyvavo  Alovės herbo šventėje  Projekto tikslas:Kartu su Alytaus  krašto bendruomenėmis, amatininkais, vaikais  ir jaunimu, mokytojais ir kultūros darbuotojais  įvykdytas tradicinįisAlytaus rajono vietos veiklos grupės renginys „Dzūkiški atsivėrimai: Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis“,  skirtas  Dzūkijos (Dainavos)  vardo paminėjimo jubiliejiniams 770  metams, kad  Alytaus krašte  būtų palaikomas  ir nesloptų   saugojamos dzūkiškos tradicijos, tarmė, papročiai, muzikavimas, šokiai ir kitas folkloras ir stiprėtų  etnokultūrinių žinių  vaikams  ir jaunimui perdavimas – perimamumas  bei  kūrybiškas bendruomeniškumo  bei bendradarbiavimo  skatinimas, saugant ir gaivinant senąją  Dzūkijos (Dainavos) kaimo etnokultūrą.  ttps://alytausrvvg.lt/projekto-dzukiski-atsiverimai-vaiku-ir-jaunimo-folkloro-festivalis-igyvendinimas-2/ | 2023 09 24 |
| 2.2.5. | 2023 04 05 visuotinio rinkiminio susirinkimo organizavimas ir įvykdymas, naujų VVG valdybos narių įtraukimo į VVG veiksmai. Įvairūs pasiruošimo susirinkimui ir vėlesni VVG narių įtraukimo į naujos VPS rengimą veiksmai ir kontaktavimas. | 2023 02/ 2023 05 |
| <...> | Parengtas ir savaitraštyje „Dainavos žodis“ bei internetinėje spaudoje, VVG interneto svetainėje www.alytausrvvg.lt publikuotas VPS viešinimo straipsnis „Vietos projektai Alytaus rajone ir Birštono kaimiškoje teritorijoje: apžvalga ir rezultatai “<https://alytausrvvg.lt/vietos-projektai-alytaus-rajone-ir-birstono-kaimiskoje-teritorijoje-apzvalga-ir-rezultatai/>;  <https://www.dainavoszodis.lt/2023/12/07/vietos-projektai-alytaus-rajone-ir-birstono-kaimiskoje-teritorijoje-apzvalga-ir-rezultatai/> . | 10.9.2. informacijos apie jaunimo ir savanorių įsitraukimo į VVG veiklas, vietos projektus sklaidos veiksmai; | 2023 12 07 |
| **2.3.** | **Mokymai, įvykę ataskaitiniais metais**  *Prašome nurodyti įvykusių mokymų temas* | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Kita informacija**  *Įrašykite mokymų dalyvių skaičių, taip pat mokymų datas (nurodomos tikslios datos ir valandų skaičius)* |
| **2.3.1.** | **VVG darbuotojų mokymai** | | |
| 2.3.1.1. | VPS administravimo vadovės/ viešųjų ryšių specialistės kvalifikacijos kėlimas, dalyvaujant VVG tinklo išvykstamajame renginyje Sakartvele. | 10.10.1. dalyvavimas LR žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽUM, VVG tinklo, kitų Lietuvos vietos veiklos grupių mokymuose, seminaruose, konferencijose ir kituose panašaus pobūdžio renginiuose, VPS įgyvendinimo tematika; | 2023 10 01 -2023 10 05 |
| 2.3.1.2. | VVG darbuotojų dalyvavimas kassavaitiniuose VVG tinklo renginiuose nuotoliniuose mokymuose, posėdžiuose, projektuose ir susitikimuose. | 2023 01 / 2023 12 |
| **2.3.2** | **VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai** | | |
| 2.3.2.1. | [Ketvirtosios Vietos plėtros strategijos startui naujas šūkis – SUkaimėk!](https://alytausrvvg.lt/ketvirtosios-vietos-pletros-strategijos-startui-naujas-sukis-sukaimek/) VVG valdybos narės Julitos Ciūnytės kvalifikacijos kėlimas, dalyvaujant VVG konferencijoje.  <https://alytausrvvg.lt/ketvirtosios-vietos-pletros-strategijos-startui-naujas-sukis-sukaimek/> | 10.10.1.- dalyvavimas LR žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽUM, VVG tinklo, kitų Lietuvos vietos veiklos grupių mokymuose, seminaruose, konferencijose ir kituose panašaus pobūdžio renginiuose, VPS įgyvendinimo tematika; | 8 ak. val. , 2 VVG atstovai pagal kvietimą |
| 2.3.2.2. | Leader mokymai |  |
| 2.3.2.3. | VVG valdybos narių personalinis mokymais Specialiųjų turimų tarnybos platformoje | 2023 04 05 - 2023 12 31 |
| **2.3.3.** | **Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai** | | |
| 2.3.3.1. | Mokymai tema „Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimo ir vystymo ypatumai“ Mokymus vykdė Alytaus profesinio rengimo centro lektoriaim VšĮ „Tėviškės namai“ patalpose, Daugų g. 5A, Alytus.[**https://alytausrvvg.lt/del-mokymu-2023-m-gruodzio-19-d-ir-gruodzio-20-d/**](https://alytausrvvg.lt/del-mokymu-2023-m-gruodzio-19-d-ir-gruodzio-20-d/) |  | 1 – 2 dalis, kurių kiekvieno trukmė po 8 ak. val. Bendra  mokymo temos trukme 16 ak. val.  Kiekvieno mokymo dalyvių skaičius – 10 dalyvių. |

|  |
| --- |
| **III DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS** | | | | | | | |
| **3.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Susirinkimo data**  *(metai-mėnuo-diena)* | **Svarstyti klausimai**  *Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS administravimu ir įgyvendinimu, VPS vykdytojos visuotinio narių susirinkimo metu.* | **Bendras VPS vykdytojos narių skaičius susirinkimo dieną** | **Faktinis VPS vykdytojos visuotinio narių surinkime dalyvavusiųjų narių skaičius** | | | **Santykis tarp faktinio dalyvių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus (proc.)** | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | | | **VI** | |
| 3.1.1. | 2023 04 05 | 1. **Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau - VVG) 2022 metų veiklos ataskaitos** 2. **Dėl VVG 2022 m. finansinės atskaitomybės** 3. **Dėl VVG 2022 m. revizoriaus ataskaitos** 4. **Dėl VVG valdybos ataskaitos.** 5. **Dėl VVG įstatų keitimo** 6. **Dėl naujų narių priėmimo** 7. **Dėl VVG valdybos rinkimų.** 8. Einamieji klausimai.    1. **Dėl VVG 2023 m. veiklos plano patvirtinimo.**    2. **Dėl VPS įgyvendinimo, VVG vykdomų ir planuojamų projektų.** | 57/61 | 45 | | | 78,95 /73,77 | |
| 3.1.2. | 2023 05 26  nuotolinis | 1. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių susirinkimo teisėtumo. 2. Dėl Alytaus rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 2023 - 2029 metams tvirtinimo. 3. Einamieji klausimai. | 61 | 34 | | | 55,74 | |
| <...> | **Vidurkis:** | | **59/61** | **39,5** | | | **64,76/67,35** | |
| **3.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | | | | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | | | | **III** | **IV** | | **V** |
| 3.2.1. | VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | | | | **41** | **14** | | **2** |
| 3.2.2. | Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | | | **1** | **3** | | **1** |
| 3.2.3. | Pasitraukę VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | | | **0** | **1** | | **0** |
| **3.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | | | | **42** | **16** | | **3** |
| **3.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | | | | **61** | | | |
| 3.3. | Paaiškinimai | **2023 m. pradžioje buvo 57 nariai. Iki metų galo išaugo 8,77 proc. (įstojo 5 nariai (1 NVO, 3 verslo, 1 valdžios), išstojo savo prašymu 1 narys iš verslo sektoriaus).** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organĄ, atsakingĄ už VPS įgyvendinimĄ** | | | |
| **4.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius** | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 4.2.1. | VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **5** | **4** | **3** |
| <.2> iš jų iki 40 m. | <.3> iš jų iki 40 m. | <.1> iš jų iki 40 m. |
| <2> iš jų moterys | <.4> iš jų moterys | <0> iš jų moterys |
| 4.2.2. | Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | **5** | **5** | **2** |
| <.1> iš jų iki 40 m. | <.4> iš jų iki 40 m. | <2> iš jų iki 40 m. |
| <2.> iš jų moterys | <4> iš jų moterys | <..0> iš jų moterys |
| 4.2.3. | Pasitraukę VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | **3** | **2** | **3** |
| <.2> iš jų iki 40 m. | <.1> iš jų iki 40 m. | <.1> iš jų iki 40 m. |
| <.1.> iš jų moterys | <.2> iš jų moterys | <.1> iš jų moterys |
| **4.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | 5 | 5 | 2 |
| **<1> iš jų iki 40 m.** | **<4> iš jų iki 40 m.** | **<2> iš jų iki 40 m.** |
| **<2> iš jų moterys** | **<4> iš jų moterys** | **<0> iš jų moterys** |
| **4.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** |  | | |
| **<7> iš jų iki 40 m.** | | |
| **<6> iš jų moterys** | | |
| 4.3. | Paaiškinimai | 2023 m. balandžio 5 d. vyko VVG rinkiminis susirinkimas ir jo metu buvo perrinkta visa VVG valdyba. 58,33 proc. valdybos narių rotavo. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų pokyčius** | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **VPS vadovas** | **VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai** | **VPS administratoriai** | **VPS viešųjų ryšių specialistai** | **Iš viso** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** |
| 5.1. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **4** |
| 5.2. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **1** | **2** | **1** | **3** | **7** |
| 5.3. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) ataskaitiniais metais (vnt.) | **0,75** | **0,75** | **1,00** | **1,00** | **3,5** |
| 5.4. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) | **1** | **1** | **1** | **4** | **7** |

|  |
| --- |
| **IV DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **6.1.** | **Teritorinis principas** | | |
| 6.1.1. | 2023 01 21 Alytaus rajono vietos veiklos grupės strategijos paramos lėšomis įgyvendintas Daivos Sakalauskienės (Novoplentos k., Daugų sen., Alytaus r. ) verslo pradžios projektas "Verslo įkūrimas" ALYT-LEADER-6A-D-12-2-2019  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 01 21 | Nuo 2023 m. vasario 23 d. iki 2023 m. kovo 28 d. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas Kvietimo Nr. 36 metu. Atviros šios priemonės temomis: verslo pradžia, verslo plėtra (EURI lėšos), turizmas, susijęs su etnokultūros puoselėjimu, veiklų projektai vietovės privalumams paryškinti ir bendruomeninis verslas. Išskirtinai prašome teikti tinkamai parengtas ir pilnos kompektuotės paraiškas bei stengtis pateikti |
| 6.1.2. | 2023 02 28 Nuo 2023 m. vasario 23 d. iki 2023 m. kovo 28 d. kviečiame teikti vietos projektų paraiškas Kvietimo Nr. 36 metu. Atviros šios priemonės temomis: verslo pradžia, verslo plėtra (EURI lėšos), turizmas, susijęs su etnokultūros puoselėjimu, veiklų projektai vietovės privalumams paryškinti ir bendruomeninis verslas. Išskirtinai prašome teikti tinkamai parengtas ir pilnos kompektuotės paraiškas bei stengtis pateikti  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 02 23 /03 28 |
| **6.2.** | **„Iš apačios į viršų“ principas** | | |
| 6.2.1. | 2023 02 07 Svarbus susitikimas ir diskusija dėl naujų vietos plėtros strategijos formavimo klausimų ir prioritetų, priemonių aptarimo vyko 2023 m. vasario 6 d. Birštono savivaldybėje su jos vadovais - mere Nijole Dirginčiene, vicemeru Vytu Kederiu, administracijos direktore Jovita Tirviene bei administacijos darbuotojais atsakingais savivaldybėje už strateginį planavimą ir projektų rengimą. <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> |  |  |
| 6.2.2. | 2023 02 14 Susitikimo "PasiTarkime" Birštono savivaldybėje dėl naujos vietos plėtros strategijos rengimo metu svarstyta kokie vietos projektai galėtų būti įgyvendinti ateityje. Platesnėje diskusijoje dalyvavavo įvairaus amžiaus ir įvairių sektorių atstovai. Paramos lėšų vietos projektams mažėja beveik dvigubai - nuo turėtų beveik 3,06 mln Eur iki daugiau kaip 1,6 mln Eur. Viešosios infrastruktūros finansavimui skirtas intensyvumas mažėja nuo 80 proc.iki 40 proc. <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 02 13 |
| **6.3.** | **Partnerystės principas** | | |
| 6.3.1. | 2023 02 09 Partnerystės ryšiai atnaujinami ir plėtojami.  Alytaus RVVG pradeda aktyviai dalyvauti Trakų krašto VVG parengtame teritorinio bendradarbiavimo projekte "Maisto atlieka - žaliava?!!!"  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 1. 09 / 2023 12 | 8.3.2. Įgyvendinant VPS, VVG ir toliau veiks, laikydamasi partnerystės principo (atitikdama partnerystei keliamus reikalavimus). Partneriai (bendruomeninių organizacijų, kitų NVO, pilietinės visuomenės, verslo, vietos valdžios atstovai), siekdami VVG teritorijos vizijos ir jos siekiančių prioritetų įgyvendinimo, vadovaudamiesi nešališkumo, skaidrumo, atvirumo, viešų ir privačių interesų derinimo principais |
|  | 2023 04 06. vyko Alytaus rajono vietos veiklos grupės visuotinis rinkiminis susirinkimas. Patvirtintos VVG veiklos, finansinės, revizijos ataskaitos, pristatyta VVG valdybos veiklos ataskaita, pakoreguoti VVG įstatai, priimti nauji nariai, 70 proc. pasikeitė VVG valdyba, perrinktas revizijos atstovas.Padėkota buvusiems ir atsistatydinusiems VVG valdybos nariams, išrinkta naujos sudėties VVG valdyba, kuri atitinka trijų projektų reikalavimus: senosios strategijos..  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 04 05 |
| 6.3.2. | 2023 04 12 Alytaus rajono vietos veikos grupei ir jos nariams rūpi aplinkosauginiai klausimai ir VVG teritorijos vietovės, kurioms suteikta apsauga dėl jų gamtinės, ekologinės ar kultūrinės reikšmės. VVG nariu tapo Dzūkijos - Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija (toliau - Direkcija) , o jos vadovas Paulius Čeponas - VVG valdybos nariu. | 2023 04 05 /2023 12 31 |
| 6.3.3. | Alytaus rajono VVG facebook statistiškai pastebi, kad 6 - 8 kartus išaugo susidomėjimas VVG veikla nei tai buvo prieš vienerius ar dvejus pandeminius metus. Visuomenė aktyviai domisi ir dalyvauja, teikia pasiūlymus rengiant naują vietos pletros strategiją. VVG šiuo metu paraleliai įgyvendina seną strategiją, rengia naują vietos plėtros strategiją, renka statistiką.  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 01 03 |
| **6.4.** | **Inovacijų principas** | | |
| 6.4.1. | 2023 03 01 Paanalizuokite informaciją apie bendruomenių vystymąsi Lietuvoje ir sumanius kaimus.  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 03 01 | 8.4.2. Įgyvendinant VPS, VVG didelį dėmesį numato skirti informacinių technologijų taikymui VVG valdyme, gyventojų aktyvinimo veiksmų įgyvendinime, numatoma pasitelkti socialinių tinklų teikiamos galimybes. Inovacijų principas bus įgyvendinimas organizuojant patirties mainus, dalyvaujant VVG tinkle, ugdant gyventojų kompetencijas, nes lektoriams bus keliamas reikalavimas kompetencijų ugdymo metu taikyti inovacines priemones. Potencialiems VP pareiškėjams ir VP vykdytojams bus sudarytos galimybės semtis tarptautinės inovacinės praktikos. |
| 6.4.2. | [Mokymai tema: SUMANI TINKLAVEIKA. SKĖTINIAI PROJEKTAI](https://alytausrvvg.lt/mokymai-tema-sumani-tinklaveika-sketiniai-projektai/) <https://alytausrvvg.lt/sritis/naujienos/page/>2/ | 2023 09 25 |
| **6.5.** | **Integruoto požiūrio principas** | | |
| 6.5.1. | 2023 01 31 Mokymai tema:  „Aplinkos apsauga ir klimato kaitos pokyčių švelninimas“  Lektorės: dr. Vilma Atkočiūnienė, dr. Aistė Čapienė, dr. Gintarė  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 01 31 | 8.5.2. Aplinkosaugos sektorių problemos VVG teritorijos VPS įgyvendinimo kontekste yra priskirtos horizontalioms problemoms ir bus sprendžiamos tiek įgyvendinant visų prioritetų priemones.  Nepanaudotoms kvietimų metu lėšoms bus skelbiami papildomi kvietimai laikantis anksčiau išdėstyto susietumo ir nuoseklumo, prieš tai aktyvinant VVG teritorijos gyventojus, įskaitant ir jų gebėjimų ugdymą pagal temas, atitinkančias pagal vieną ar kitą VPS prioritetą numatomas spręsti problemas, tenkinti VVG teritorijos ir gyventojų poreikius.  Kvietimai logiškai išdėlioti laike, įvertinant vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių parengimo, derinimo bei tvirtinimo procedūroms reikalingus ir kvietimų vykdymo, vietos projektų administravimo, VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo terminus. |
| 6.5.2. | 2023 02 01 Kvietimo Nr.36 dokumentacija buvo patikslinta dėl 2023 m. vasario 18 d. įsigaliojusių Vietos projektų administravimo taisyklių pokyčių. Pokyčiai susiję su bendruomeniniu verslu, kad bendruomeninį verslą gali įgyvendinti tik bendruomeninės asociacijos arba bendruomenių įsteigtos viešosios įstaigos, t.y. jos pagrindiniu steigėju ir (ar) dalininku, turinčiu ne mažiau kaip 51 proc. dalių (vertinama pagal JAR ir JADIS duomenis),  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 02 01 |
| 6.5.3. | 2023 03 07 VVG įgyvendina parengiamosios paramos projektą - rengia naują vietos plėtros strategiją, skirtą Alytaus ir Birštono kaimiškosioms teritorijoms. Vyksta susitikimai su jaunimu, bendruomenėmis, senjorais, vietos valdžia, įvairiomis institucijomis, neįgaliaisiais, pavieniais iniciatyviais žmonėmis.Pagal teisinius dokumentus finansinės paramos suma visoms šalies VVG mažėja labai smarkiai - visoms 49 VVG yra skirta beveik 75 mln eurų LEADER priemonei.  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 01/2023 12 |
| 6.5.4. | 2023 03 16, 14 Alytaus rajono vietos veiklos grupėje vyks renginys "PasiTarkime", kuriame kviečiama dalyvauti tikslinė grupė - Alytaus rajono neįgalūs asmenys. Susitikimo metu su neįgaliaisiais bus konsultuojamasi, kokių VVG teritorijoje reikėtų projektų, kurie prisidėtų prie Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių neįgaliųjų gyvenimo kokybės pagerinimo ir kaip patys neįgalieji galėtų prisidėti prie kaimo plėtros procesų vystymo.  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 03 16 |
| **6.6.** | **Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas** | | |
| 6.6.1. | 2023 02 07 Vakar VVG administracijos darbuotojai dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo organizuotame projekto renginyje "Sumanus LEADER". | 2023 02 06 | 8.6.2. Principo laikymasis įgyvendinant VPS:  Planuojami tinklaveikos ir bendradarbiavimo veiksmai:  1. Pasiūlymų pateikimas Vietos veiklos grupių tinklui.  2. Bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos VVG:  3. Bendradarbiavimas su užsienio VVG:  4.Bendradarbiavimas su kitomis, su vietos plėtros skatinimo veikla susijusiomis, organizacijomis: |
| 6.6.2. | 2023 02 09 Partnerystės ryšiai atnaujinami ir plėtojami. Alytaus RVVG pradeda aktyviai dalyvauti Trakų krašto VVG parengtame teritorinio bendradarbiavimo projekte "Maisto atlieka - žaliava?!!“  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 02 09/2023 12 31 |
| 6.6.3. | 2023 02 20 Vasario 20 d., nuo 8.30 val., MT platformoje vyks Alytaus rajono vietos veiklos grupės administruojamo teritorinio bendradarbiavimo projekto "Sąveikos lauku - sumanumo link", įgyvendinamo su partneriais Ukmergės, Zarasų - Visagino ir Alytaus miesto vietos veiklos grupėmis, nuotolinis mokymo renginys "Leader metodo taikymas kaimo plėtros procese".  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 02 20 |
| 6.6.4. | 2023 02 24 Alytaus rajono VVG dalyvauja teritorinio bendradarbiavimo projekto "Maisto atlieka -žaliava!?!" konferencijoje Trakų rajone. Šiuo metu pranešimą skaito Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas.  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 02 24 |
| 6.6.4. | 2023 04 22 Vakar dalyvavome dviejuose svarbiuose nuotoliniuose renginiuose: Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos visuotiniame narių susirinkime ir LR žemės ūkio ministerijos organizuotame susitikime dėl naujos vietos plėtros strategijos (VPS) metodinių paaiškinimų. Apibendrinimas: VVG, kaip ir kitos organizacijos, nuolat susiduria su teisės aktų pokyčiais, atnaujinimais, patikslinimais, todėl būtina gauti jų išaiškinimus. | 2023 04 22 |
| **6.7.** | **Vietos finansavimo ir valdymo principas** | | |
| 6.7.1. | 2023 01 16 Alytaus rajono vietos veiklos grupė vykdo savo teritorijos gyventojų apklausą, kuri skirta naujajai vietos plėtros strategijai 2024 - 2029 metams. parengti.  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 01 10 /2023 01 24 | 8.7.2. *bendram užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimui* telkti VVG teritorijos gyventojus turėtų numatomi organizuoti mokymai, diskusijos, kitos aktyvinimo veiklos, kurių metu siekiama tiek mokymus, tiek diskusijas, aktyvinimo veiklas organizuoti taip, kad būtų sudarytos prielaidos naujų kontaktų užmezgimui, projektų idėjų generavimui ir bendradarbiavimo būdų paieškai, kad jos būtų įgyvendintos maksimaliai prisidedant prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimo. |
| 6.7.2. | Kvietimo Nr. 36, Kvietimo Nr. 37, Kvietimo Nr. 39, Kvietimas Nr. 38 | 2023 01/2023 12 | „užtikrinti VVG teritorijos išskirtinumo ir specifinių pranašumų panaudojimą: įgyvendinant VPS pasirinkti prioritetai ir priemonės turės tiesioginės įtakos VVG teritorijos išskirtinumui, nes bus ir toliau puoselėjamos dzūkų tradicijos, rengiami vietos projektai, skirti vietos turizmui, kadangi išskirtiniai“. |
| 6.7.3. | 2023 01 22 Tik nuo VVG teritorijos gyventojų požiūrio ir atsakymų priklauso kokio turinio strategiją turės Alytaus rajono [https://apklausa.lt/.../alytaus.../answers/new.fullpage](https://apklausa.lt/f/alytaus-rajono-vietos-veiklos-grupes-vvg-alytaus-rajono-ir-birstono-savival-mwt8xnb/answers/new.fullpage) | 2023 01 16 /2023 01 26 | 8.7.2. *bendram užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimui* telkti VVG teritorijos gyventojus turėtų numatomi organizuoti mokymai, diskusijos, kitos aktyvinimo veiklos, kurių metu siekiama tiek mokymus, tiek diskusijas, aktyvinimo veiklas organizuoti taip, kad būtų sudarytos prielaidos naujų kontaktų užmezgimui, projektų idėjų generavimui ir bendradarbiavimo būdų paieškai, kad jos būtų įgyvendintos maksimaliai prisidedant prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimo. |
| 6.7.4. | 2023 01 22 Kviečiame dalyvauti nuotoliniuose mokymuose aktualia ir įdomia tema „MAISTO ŠVAISTYMO PROBLEMOS SPRENDIMAI“. Mokymų metu kilusios idėjos arba naujos mintys, kurias išgirsite vėliau gali būti pamatas Jūsų naujiems projektams.  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 02 09/2023 12 31 |
| 6.7.5. | 2023 01 24 Antrojo daiktų gyvenimo meistrai arba daiktų meistrai - panaši ar tokia galėtų būti nauja specialybė, kurie prisidėtų prie besaikio vartojimo mažinimo ir tvarumo.  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 01 24 |
| 6.7.6. | 2023 01 25 Birštono kaimiškoje teritorijoje yra įsikūrusi "Panemunio sodyba". Čia buvo įgyvendintas Kazimiero Kazlausko projektas „Kaimo turizmo veiklos įvairinimas ir plėtra Nr. ALYT-LEADER-6B-TD-13-1-2019 finansuotas iš [Alytaus rajono vietos veiklos grupė](https://www.facebook.com/Alytausrvvg?__cft__%5b0%5d=AZXAJJZ9XHxoBvEKiXQlUgktffe1aVgZ-QMBN9pltPRUC5kt7I-DDKzGKKBuf9_4z3vFc1TRbAlYfKpLTMlJKsIFsrvNg5hcEAAO7Uw7lw2yeED6k-fqY7huAgEjvqygoASsYyjFii-gCvBDdamAqCUogFUlow_27WIyWVA8os19sqxlJtQhPKyHK2D0HNDBtxiUHpy6Y7PLECWVyCnQlivdM9UPzGZBRZwoNfBujYj-ainBVjQojy1s83JzZXw0Etg&__tn__=-%5dK-R) vietos plėtros strategijos lėšų: pastatytas kluonas (160,37 m2 ploto, 1067,00 m3  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 01 25 |
| 6.7.7. | Lèto gyvenimo filosofija ir lėtos kultūros patirtimis [Alytaus rajono vietos veiklos grupė](https://www.facebook.com/Alytausrvvg?__cft__%5b0%5d=AZWtDYYRJL7553y49TquCqyUv3Zv9WD3_yrh9OLE0gTYTR9P1NrPZT2NKVVAlD568n9-b1lbEtEgyOrz3sN6rsOZr9SkIlNuxc9fRNnUXLk8jlgoj_3q3nTRc5ALSyH4wx_ZnFaK4bWflJViQqqG80sFEvqia3bWgkwN9H9hsgdoVwdRxAyWavVNxZA7UnmsCnPs3syThhDO6yWTcrmpZxI8MbP_hB02yvUWVf0QKzJaNy_0MG-_mR0uI1SHBs9V1Ps&__tn__=-%5dK-R) dalijosi, įgyvendindama tarptautinį projektą ir toliau šias žinias skleis, populiarins ir r  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 01 26 |
| 6.7.8. | 2023 01 27 Alytaus rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija vėl įgavo pagreitį.  1. Iš karto po naujų metų pasirašyta 1 vietos projekto sutartis už 82 tūkst. Eurų. 2.Taip pat po naujų metų gauti 5 ir vertinami 4 vietos projektai už daugiau kaip 52 tūkst. Eur. ir šie vietos projektai VVG Projektų atrankos posėdyje dèl naudos ir kokybės buvo teigiamai įvertinti ir perduoti tinkamumo vertinimui.  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 01 | 8.7.2. *bendram užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimui* telkti VVG teritorijos gyventojus turėtų numatomi organizuoti mokymai, diskusijos, kitos aktyvinimo veiklos, kurių metu siekiama tiek mokymus, tiek diskusijas, aktyvinimo veiklas organizuoti taip, kad būtų sudarytos prielaidos naujų kontaktų užmezgimui, projektų idėjų generavimui ir bendradarbiavimo būdų paieškai, kad jos būtų įgyvendintos maksimaliai prisidedant prie užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimo. |
| 6.7.9. | 2023 01 VVG rengia naują vietos plėtros strategiją ir 2023 m. sausio 10 -24 d.d. vykdė VVG teritorijos gyventojų apklausą.  Apklausos duomenys bus naudojami strategijai rengti, o pirminiai tyrimo rezultatai artimiausiu metu bus pristatyti VVG teritorijos visuomenei specialiuose susitikimuose, skirtuose vietos valdžiai, bendruomenėms, verslui, jaunimui, neįgaliesiems.  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 01 10 / 2023 01 24 |
| 6.7.10. | 2023 02 05 Alytaus rajono vietos veiklos grupei atnešė naujus darbus, svarbiausių sąrašą pateikiame, iš kurių dalis jau atlikta 📑: 1. NMA pateikėme 2022 m. Strategijos vykdymo ataskaitą, kuri po vertinimo bus publikuojama interneto svetainėje. 2. Paskelbėme Kvietimo Nr.36 skelbimą ir visą dokumentaciją 5 VPS priemonėms su visais lėšų likučiais. [https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vi](https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-36/)… | 2023 01 /02 |
| 6.7.11. | 2023 02 10. 2023 m. vasario 13 d., 16 val. kviečiame į renginį „PasiTarkime“. Renginys vyks Birštono savivaldybės salėje, Jaunimo g. 2, Birštono m. <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 02 13 |

|  |
| --- |
| **V DALIS. KITA INFORMACIJA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 7.1. | Parengta ir 2023 m. sausio 2 d. VVG pirmininko įsakymu Nr. D- 2 patvirtinta „Vietos plėtros strategijos 2023- 2027 metams rengimo Alytaus rajono savivaldybei ir Birštono savivaldybės kaimiškajai teritorijai redakcinės grupės nuostatai (vidinis dokumentas) | 2023 01 02 iki | 13.3.1. Valdyme išskiriamos trys pakopos: 1) vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas; 2) vietos veiklos grupės valdyba; 3) vietos veiklos grupės pirmininkas. |
| 7.2. | 2023 m. sausio 11 d.Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolu Nr.26 patvirtintas sprendimas dėl vietos plėtros strategijos keitimo  <http://alytausrvvg.lt/valdybos-posedziu-protokolai/> | 2023 01 11 | 13.3.1. VVG už VPS įgyvendinimo rezultatus, įskaitant įgyvendintus VPS įgyvendinimo vidaus stebėsenos veiksmus atsiskaito teikdama metines VPS įgyvendinimo ataskaitas. VVG, vadovaudamasi metiniais VPS įgyvendinimo rezultatais, rengia ir iki kiekvienų einamųjų metų vasario 1 d. pateikia NMA metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus“ |
| 7.3 | 2023 m. sausio 31 d. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽUM gautas raštas „Dėl vietos plėtros strategijos keitimo“ Nr. BRK- 1469. <https://alytausrvvg.lt/strategija-2015-2020/> | 2023 01 31 | Valdyme išskiriamos trys pakopos: 1) vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas; 2) vietos veiklos grupės valdyba; 3) vietos veiklos grupės pirmininkas. |
| 7.4. | Pakeista VVG strategija ir patikslintas kvietimų 2023 m. grafikas. | 023 01 31 |
| 7.5. | Organizuotas VVG valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūros posėdis Nr. 29 ir 10 iš 12 VVG valdybos narių priimtas sprendimas „už“ patvirtinti parengtą 2022 VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą.  <https://alytausrvvg.lt/strategija-2015-2020/> | 2023 02 01 |
| 7.6. | Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽUM pateikta [2022 m. VPS metinė įgyvendinimo ataskaita (PDF formatu)](https://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2016/10/Ataskaita-2022-su-pary%C5%A1kinimais.pdf) <https://alytausrvvg.lt/strategija-2015-2020/> | 2023 02 01 |
| 7.7. | Vietos plėtros strategijos keitimas [VPS 2023 balandžio 3 d. redakcija (PDF formatu)](http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2016/10/VPS_Alytaus-VVG.pdf),  <https://alytausrvvg.lt/strategija-2015-2020/> | 2023 04 03 |
| 7.8. | 2023 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. S-232 VVG kreipėsi į Nacionalinei mokėjimo agentūrą prie ŽUM pakeisti VPS (vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių[[2]](#endnote-1) 811 ir 82.8.2.1. papunkčiais) <https://alytausrvvg.lt/strategija-2015-2020/> | 2023 09 |
| 7.9. | 2023 01 31 pakeista VVG strategija ir patikslintas kvietimų 2023 m. grafikas.  <https://www.facebook.com/Alytausrvvg> | 2023 01 31 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA)** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai yra susiję su VPS 7.3 dalyje pateikta informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 8.1. | Užtikrinamas įgyvendinto tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Lėtos kultūros patirtys 2.00/ CultTrips 2.00 “ tęstinumas (projekto metu bendradarbiauta su 5 užsienio partneriais, o tarp jų su Vokietija ir Švedija).  Įvykdytas domeno slowtrips.lt atnaujinimas – 1 metams nuo 2023 03 14 – 2023 03 14.  https://www.slowtrips.eu/destinations/alytus-region/ | 2023 03 15 – 2023 03 14 | 7.5. ES Baltijos jūros regiono strategija yra Baltijos jūros regiono valstybių (Švedijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos) strateginio planavimo dokumentas (toliau - ESBJRS), kurio tikslas – stiprinti Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimą. Strategija turi tris pagrindinius tikslus – apsaugoti jūrą, sujungti regioną ir padidinti gerovę bei prioritetines sritis.  ESBJRS numatyta trys prioritetinės sritys: siekiant stiprinti tvarų žemės ūkį, miškininkystę ir žuvininkystę (koordinuotą su Suomija ir Švedija, Lietuva yra atsakinga už bendradarbiavimą bei veiksmų plano sudarymą stiprinant bendrą kaimo plėtros procesą); siekiant pagerinti vidaus ir išorės transporto sąsajas (suderintas su Švedija); siekiant sumažinti tarpvalstybinį nusikalstamumą ir jo daromą žalą (suderintą su Suomija).  VPS atitinka ESBJRS tikslą - „Padidinti gerovę“ ir įgyvendinant VPS priemones bus netiesiogiai prisidedama prie Lietuvos įgyvendinamo Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plano, kur Lietuvai yra patikėta: 1) stiprinti tvarų žemės ūkį, miškininkystę ir žuvininkystę (koordinuojama kartu su Suomija ir Švedija, Lietuva atsakinga už bendro veiksmo „Sustiprinti bendrą kaimo plėtros programų poveikį“ koordinavimą).  VPS siejasi su ESBJRS tikslais ir prioritetinėmis sritimis, kadangi tiek ESBJRS, tiek VPS siekia darnaus vystymosi VVG teritorijos vietovėse, gerinant VVG teritorijos gyventojų gyvenimo kokybę, didinant jų užimtumą, kuriant ir plėtojant VVG teritorijos verslų plėtrą, mažinant bedarbystę, kuriant naujas darbo vietas. VPS numatyti prioritetai, priemonės atitinka 1-ąją veiksmų plano prioritetinę sritį |
| 8.2. | Buvę Alytaus rajono ir Druskininkų VVG tarptautinio projekto "Lėtos kultūros patirtys/CultTrips 2.0" partneriai ir koordinatoriai iš Austrijos Zeitkultur Oststeirisches Kerland VVG savo teritorijoje intensyviai vysto lėtą turizmą. [Alytaus rajono vietos veiklos grupė](https://www.facebook.com/Alytausrvvg?__cft__%5b0%5d=AZUcWDIDFcP9xPPcS7cAaOnWrHmZw8x7I-ySTmYuE9sCVm7jbSzNoqHfHXejl8afTDRisqwppqngAlxyEwEts5jmFWxndLMznxW9dnWHDrSCYLTxTyBR_uxye88AkYSXXpf3yJ40eOQ7s16tC9531frFlwhXPTYTet4FCQTFQ-SGtfLR_FcUiL5IkP88spmtsPzbF-mj0A6KWgltn7LyIyVDMKy9w5NjKJqEQCSNlEI-4iOtRtwZaBaUpIRaUafHXDE&__tn__=-%5dK-R) kviečia savo krašto turizmo plėtotojus, ketinančius prisidėti prie lėto turizmo judėjimo, jungtis prie Lėtasis turizmas Lietuvoje.  <https://www.facebook.com/photo/?fbid=823718679756131&set=pcb.823719149756084&locale=lt_LT>  <https://www.facebook.com/photo?fbid=823718389756160&set=pcb.823719149756084&locale=lt_LT>  slowtrips.lt | 2023 10 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9.** | **KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS** | |
| 9.1. | Vardas, pavardė | **Virgilijus Pranskevičius** |
| 9.2. | Pareigos | **Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkas** |
| 9.3. | Atstovavimo pagrindas | **Veikiantis pagal įstatus (**išrinktas ir patvirtintas pagal Alytaus rajono vietos veiklos grupės įstatus Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių rinkiminiame susirinkime 2024 sausio 18 d. protokolu Nr. 23) |
| 9.4. | Data | **2024 03 04** |
| 9.5. | Parašas ir antspaudas |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Pildydami Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“. [↑](#endnote-ref-1)